Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 50»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Подготовка и размещение информации на сайте ОУ»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Карякина М.В., директор МБОУ «СОШ № 50»(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Карякина(подпись) (И.О. Фамилия) |
| **Общие данные:****Заказчик:** Карякина М.В., директор МБОУ «СОШ № 50»**Процесс:** подготовка и размещение информации**Границы проекта:** от поручения руководителя о размещении информации на сайт д размещения информационного материала на сайт ОУ**Руководитель лин-проекта:** Петрыкина Л.А.**Команда лин-проекта:** Караваева Я.Ю., Афанасьева Н.С.. | **Обоснование:****1.**Временные потери при согласовании текста информации.**2.**Потеря актуальности информацию.**3.**Отсутствие требований к оформлению текстовой информации. |
| **Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, ед. изм.** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Оптимизация процесса «Подготовка информации на сайте ОУ» | 60 минут | 40 минут |
| Оптимизация процесса «Размещение информации на сайте ОУ» | 50 минут | 30 минут |

**Эффекты:** **1.**Передача новостей в соответствии с требованиями;**2.**Экономия времени;**3**.Размещение актуальных новостей без задержек. | **Сроки:**1.Согласование паспорта лин-проекта – «10» сентября 2022 г.2.Картирование текущего состояния – «12» сентября 2022 г.3.Анализпроблем и потерь – с «13» сентября по «20» сентября 2022 г.4.Составление карты целевого состояния – с «21» сентября по «23» сентября 2022 г.5.Разрабтка плана мероприятий – с «24» сентября» по «30» сентября 2022 г.6.Защита плана мероприятий - «3» октября 2022 г.7.Внедрение улучшений - с «3» октября по «3» декабря 2022 г.8.Мониторинг результатов – с «4» декабря по «5» декабря 2022 г.9.Закрытие лин-проекта: «10» декабря 2022 г.10:Монитринг стабильности достигнутых результатов: с «10» декабря по «15» декабря 2022 г. |