Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 50»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Подготовка и размещение информации на сайте ОУ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДАЮ:  Карякина М.В.,  директор МБОУ «СОШ № 50»  (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Карякина  (подпись) (И.О. Фамилия) |
| **Общие данные:**  **Заказчик:** Карякина М.В., директор МБОУ «СОШ № 50»  **Процесс:** подготовка и размещение информации  **Границы проекта:** от поручения руководителя о размещении информации на сайт д размещения информационного материала на сайт ОУ  **Руководитель лин-проекта:** Петрыкина Л.А.  **Команда лин-проекта:** Караваева Я.Ю., Афанасьева Н.С.. | **Обоснование:**  **1.**Временные потери при согласовании текста информации.  **2.**Потеря актуальности информацию.  **3.**Отсутствие требований к оформлению текстовой информации. | |
| **Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, ед. изм.** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Оптимизация процесса «Подготовка информации на сайте ОУ» | 60 минут | 40 минут | | Оптимизация процесса «Размещение информации на сайте ОУ» | 50 минут | 30 минут |   **Эффекты:**  **1.**Передача новостей в соответствии с требованиями;  **2.**Экономия времени;  **3**.Размещение актуальных новостей без задержек. | **Сроки:**  1.Согласование паспорта лин-проекта – «10» сентября 2022 г.  2.Картирование текущего состояния – «12» сентября 2022 г.  3.Анализпроблем и потерь – с «13» сентября по «20» сентября 2022 г.  4.Составление карты целевого состояния – с «21» сентября по «23» сентября 2022 г.  5.Разрабтка плана мероприятий – с «24» сентября» по «30» сентября 2022 г.  6.Защита плана мероприятий - «3» октября 2022 г.  7.Внедрение улучшений - с «3» октября по «3» декабря 2022 г.  8.Мониторинг результатов – с «4» декабря по «5» декабря 2022 г.  9.Закрытие лин-проекта: «10» декабря 2022 г.  10:Монитринг стабильности достигнутых результатов: с «10» декабря по «15» декабря 2022 г. | |